## general_report
GELMoviles
Mostrando 21 incidencias como en 28/oct/13 4:54 PM.
Proyecto | Clave | Sumario | OPCION | Tipo de Incidencia | Estado | Prioridad | Resolución | Responsable | Informante | Creada | Vista por Última Vez | Actualizada | Resuelta | Version(es) Afectadas | Versión(es) Correctora(s) | Componente(s) | Fecha de entrega | Votos | Observadores | Imágenes | Estimación original | Estimación Restante | Tiempo Trabajado | Relación de trabajo | Sub-Tareas | Incidencias Enlazadas | Entorno | Descripción | Nivel de Seguridad | Progreso | Σ Progreso | Σ Tiempo empleado | Σ Estimación Restante | Σ Estimación original | Etiquetas
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-1 | Al actualizar datos se generan errores en iOS y Android | ACTUALIZA | Defecto | Resuelta | Mayor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-25 18:10 | 2013-10-26 10:36 | 2013-10-26 10:36 | 2013-10-26 10:36 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11300.png _thumb_11301.png _thumb_11302.png _thumb_11303.png _thumb_11304.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, al instalar la aplicación o ingresar en la opción de actualización, se generan varios mensajes de error. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-2 | No se actualiza hasta que se sale del mensaje que se va a actualizar, en iOS y Android | ACTUALIZA | Defecto | Abierta | Menor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-25 18:20 | 2013-10-27 08:51 | 2013-10-25 18:20 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11305.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en la opción actualizar o cuando se instala la aplicación y se actualiza, no se inicia ésta hasta que se da la opción aceptar de la ventana que se muestra. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-3 | En la opción oriéntate, en el mapa, no es posible regresar a la ventana anterior fácilmente en iOS y Android | Ajustado | Defecto | Abierta | Mayor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-25 18:26 | 2013-10-26 09:18 | 2013-10-25 18:26 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11306.png _thumb_11307.png _thumb_11308.png | [6 empty] | iOS | Para iOS y Android, en la opción oriéntate, en dispositivos pequeños, en el mapa, en iOS no es posible regresar a la ventana anterior fácilmente dado que la única forma de volver a la ventana anterior es haciendo scroll por el borde izquierdo de la aplicación y en Android sucede lo mismo salvo que se puede regresar con el botón "Atrás" del dispositivo. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-4 | Al dar enviar en la opción Sugiéreme, se sale de la aplicación en iOS | sin reproducir | Defecto | Resuelta | Bloqueadora | No Reproducible | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-25 18:40 | 2013-10-26 10:25 | 2013-10-26 10:25 | 2013-10-26 10:18 |  |  |  |  | 0 | 2 | _thumb_11309.png _thumb_11310.png _thumb_11311.png | [6 empty] | iOS | En iOS, en la opción Sugiéreme, al darle la opción "Enviar" la aplicación se cierra. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-5 | La aplicación no abre en resoluciones bajas de dispositivos Android | sin reproducir | Defecto | Resuelta | Bloqueadora | No Reproducible | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-25 18:43 | 2013-10-27 08:45 | 2013-10-27 08:45 | 2013-10-27 08:34 |  |  |  |  | 0 | 2 | _thumb_11332.png _thumb_11331.png _thumb_11333.png _thumb_11334.png _thumb_11335.png | [6 empty] | Android | En Android 2.3.6, en un Samsung Galaxy Y, con resolución 240X320, después de mostrar el splash de la aplicación, ésta se cierra. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-6 | La tabla de los programas que hacen parte de los MASC no tiene buen formato en iOS y Android | OFFLINE | Defecto | Abierta | Menor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 12:44 | 2013-10-27 08:51 | 2013-10-26 12:44 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11312.png _thumb_11313.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en la opción Oriéntate, al seleccionar la opción "ver todos" muestra una tabla con todos las Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, dado que ésta es más ancha que el ancho del dispositivo, la parte superior e inferior derecha (sobre y bajo la tabla) no continúa con el formato que se tiene | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-7 | Cuando se llega al menú principal muestra un mensaje de error en iOS y Android | ACTUALIZA | Defecto | Resuelta | Mayor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 12:47 | 2013-10-27 09:43 | 2013-10-27 08:47 | 2013-10-27 08:47 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11317.png _thumb_11314.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, cuando se llega al menú principal desde una opción o se inicia la app, se muestra un mensaje de error. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-8 | Los botones del menú tapan parte de la imágen de fondo en iOS y Android | Ajustado | Defecto | Resuelta | Menor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 12:50 | 2013-10-27 10:18 | 2013-10-27 10:18 | 2013-10-27 10:18 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11315.png _thumb_11316.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en el menú principal, cuando se gira el dispositivo y se tiene de forma horizontal, éste tapa parte de la imagen que se encuentra bajo ésta. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-9 | El ancho del video es superior a el ancho de la pantalla y se pierde formato en iOS y Android | Ajustado | Defecto | Abierta | Menor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 12:56 | 2013-10-27 10:18 | 2013-10-26 12:56 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11318.png _thumb_11319.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en dispositivos pequeños, en la opción Infórmate, los dos videos que aparecen tienen un ancho superior al dispositivo, lo cual genera que en la parte derecha de éste se pierda el formato | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-10 | No se permite minimizar el video sin pasar atrás deteniéndolo en Android | INFORMATE | Defecto | Abierta | Menor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:04 | 2013-10-27 10:19 | 2013-10-26 13:04 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11320.png _thumb_11321.png | [6 empty] | Android | En Android, en la opción Infórmate, después de maximizar el video, no se puede minimizar, sólo se puede retornar a la opción anterior por medio del botón de navegación "Atrás" y se para el video, lo cual hace que cuando se vaya a reproducir de nuevo, arranca desde el comienzo y no desde el tiempo hasta donde se había reproducido. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-11 | No se pudo regresar a la aplicación cuando se envió un Twitt en Android | SIGUEME | Defecto | Abierta | Mayor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:15 | 2013-10-27 10:20 | 2013-10-26 13:15 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11322.png | [6 empty] | Android | En Android, en la opción Síguenos, después de ingresar en la sesión de twitter y enviar un twitt, no fue posible regresar a la aplicación salvo con el botón atrás de ésta. El botón cerrar de la ventana en la que se quedó no realizaba ninguna acción. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-12 | Los créditos pierden formato en los bordes cuando se gira la pantalla en iOS y Android | CREDITOS | Defecto | Abierta | Trivial | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:27 | 2013-10-27 10:20 | 2013-10-26 13:28 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11323.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en la opción Créditos, cuando se gira la pantalla se pierde el formato en los bordes. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-13 | Después de ingresar al mapa y regresar a la búsqueda en Orientate, ésta no se realiza en iOS | ORIENTATE | Defecto | Abierta | Bloqueadora | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:41 | 2013-10-27 10:21 | 2013-10-26 13:41 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11324.png | [6 empty] | iOS | En iOS, en la opción Oriéntate, después de ingresar al mapa y regresar a la búsqueda, el campo en donde está la búsqueda no trae ninguna opción de sugerencia y así se escriba una palabra no hay forma de realizar una nueva búsqueda. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-14 | El mensaje es confuso al preguntar sobre si se permite la ubicación actual en iOS | MAPA | Defecto | Abierta | Trivial | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:45 | 2013-10-27 10:21 | 2013-10-26 13:45 | [5 empty] | 0 | 1 | _thumb_11325.png | [6 empty] | iOS | En iOS, en la opción Oriéntate, cuando se va al mapa, la aplicación pregunta i se permite ver la ubiación actual, pero este mensaje no es completamente claro. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-15 | El no permitir la ubicación actual bloquea el ingreso al mapa | no se ajusta | Defecto | Resuelta | Mayor | No se arreglará | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:53 | 2013-10-27 10:45 | 2013-10-27 10:45 | 2013-10-27 10:45 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11326.png | [6 empty] | iOS | En iOS, en Oriéntate, al ingresar al mapa, si no se dan permisos para ver la ubicación actual, no se permite ver el mapa. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-16 | No muestra el mapa cuando no hay conexión a internet en iOS y Android | MAPA | Defecto | Resuelta | Mayor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:58 | 2013-10-27 10:46 | 2013-10-27 10:46 | 2013-10-27 10:46 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11327.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en Oriéntate, el mapa no se muestra si no hay conexión a internet | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-17 | Permite el ingreso a Síguenos sin haber conexión de internet en iOS y Android | Ajustado | Defecto | Resuelta | Menor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 13:59 | 2013-10-27 10:50 | 2013-10-27 10:50 | 2013-10-27 10:50 |  |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, permite ingresar a la opción Síguenos aún cuando no hay conexión y no se podrá hacer nada dado que es twitter. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-18 | Muestra un listado en donde se repite la frase en Oriéntate que tienen diferentes destinos en iOS y Android | ORIENTATE | Defecto | Resuelta | Mayor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 14:02 | 2013-10-27 10:51 | 2013-10-27 10:51 | 2013-10-27 10:51 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11328.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en Oriéntate, al ingresar alguna letra, frase o palabra en el buscador, se muestran varias veces la misma frase; y cada una lleva a una información diferente al seleccionarla. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-19 | Existen ventanas con formato diferente al de Justicia para Todos en iOS y Android | Ajustado | Defecto | Resuelta | Menor | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 14:05 | 2013-10-27 10:53 | 2013-10-27 10:53 | 2013-10-27 10:53 |  |  |  |  | 0 | 1 | _thumb_11329.png _thumb_11330.png | [6 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, existen fondos e imágenes que pertenecen a la versión inicial de imágenes, como por ejemplo en el splash inicial y en el mapa. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-20 | El botón regresar está muy abajo en la lista de los lugares en donde se hacen los programas en Orientate para iOS | Ajustado | Defecto | Abierta | Menor | Sin resolver | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 14:09 | 2013-10-27 10:53 | 2013-10-26 14:09 | [5 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | iOS | En iOS, en Oriéntate, al seleccionar la opción "Ver Todos", es necesario ir hasta el final de la lista para poder regresar a la opción anterior, pero no es intuitivo que se tenga que ir hasta allí para poder regresar. | [6 empty] | MASC
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | MASC-21 | La opción búsqueda dentro del "Ver Todos" en Oriéntate, no es intuitivo con relación al de la pantalla anterior en iOS y Android | OFFLINE | Defecto | Resuelta | Trivial | Solucionada | Simón Moya | Héctor Moreno | 2013-10-26 14:11 | 2013-10-27 10:58 | 2013-10-27 10:58 | 2013-10-27 10:58 |  |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | iOS y Android | En iOS y Android, en la Opción Oriéntate, no es intuitiva qué diferencia hay entre la búsqueda inicial y la búsqueda cuando se ingresa en la opción "Ver Todos" | [6 empty] | MASC
Generado a las Mon Oct 28 16:54:10 COT 2013 por Simón Moya usando JIRA 5.2.5#847-sha1:7fd7dd6f72035074370cfd27de760a25c1261256.